**«Дорожная карта»**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Солонешенском районе в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N n/n | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| **I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году** |
| **Муниципальный уровень** |
| 1.1. | Подготовка аналитической справки по итогам проведения ГИА- 9 и ГИА -11 в 2018 году | июль-сентябрь 2018 | Головина ТО.И. | Итоговая справка в разрезе каждого сдаваемого предмета |
| 1.2. | Анализ результатов проведения ГИА-2018 в форме ЕГЭ, работа по выявленным нарушениям | август 2018 | Руководители ОО, Головина О.И. | Принятие управленческих решений по итогам анализа |
| 1.3. | Изучение аналитических отчетов предметных комиссий Алтайского края (итоги ГИА-2018) | август 2018 | Руководители РУМО | Подготовка аналитических отчетов по предметам |
| 1.4. | Подведение итогов ГИА 2018 на ежегодной районной августовской педагогической конференции  | август 2018 | Шередеко Н.Ф. | Анализ проведения ГИА в районе |
| 1.5. | Рассмотрение результатов ГИА пообразовательным программам основного общего и среднего общего образования 2018 года и обсуждение планов подготовки к проведению ГИА 2019 года на совещаниях районных методических объединений | август 2018 | Руководители РУМО | Обсуждение результатов, определение задач, планирование мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2019 году |
| 1.6. | Разработка «Дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в районе, размещение на сайте комитета по образованию и делам молодежи | сентябрь - октябрь 2018 | Головина О.И. | «Дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в районе |
| **Уровень образовательной организации** |
| 1.7. | Проведение анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ 2018 года в разрезе каждого предмета, рассмотрение результатов ГИА пообразовательным программам основного общего и среднего общего образования 2018 года | август - сентябрь 2018 | Учителя-предметники ОО | Обсуждение результатов, выводы, планы работы по подготовке выпускников к ГИА  |
| **II. Меры по повышению качества реализации образовательных программ** **основного общего** **и среднего общего образования** |
| **Муниципальный уровень** |
| 2.1. | Составление районного плана-графика повышения квалификации учителей-предметников, в том числе повышение квалификации педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году  | Сентябрь-октябрь 2018 | Головина О.И. | План-график повышения квалификации |
| 2.2. | Разработка плана деятельности районных методических объединений по повышению качества предметного образования | август 2018 | Руководители РУМО | План по повышению качества предметного образования |
| 2.3. | Организация сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители РУМО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.4. | Оказание информационной и методической поддержки школам в подготовке и проведении ВПР.Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах  | в течение 2018 – 2019 учебного года | Попова Е.В., руководители ОО | Аналитический отчет по предметам, информационные письма в ОО |
| 2.5. | Реализация мероприятий по оказанию методической поддержки школ, показывающих низкие образовательные результаты | в течение 2018-2019 учебного года  | Головина О.И.Попова Е.В. | Повышение качества образовательных результатов обучающихся |
| 2.6. | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы районных РУМО | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители РУМО | Повышение профессионального уровня учителей |
| **Уровень образовательной организации** |
| 2.7. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2018 г | июль-сентябрь 2018по отдельному плану | Руководители ОО | Подготовка обучающихся к дополнительному (сентябрьскому) периоду   ГИА 2018 г |
| 2.8. | Организация и направление на курсы учителей-предметников, в том числе повышение квалификации педагогов, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году | в течение года | Руководители ОО | Повышение квалификации учителей - предметников |
| 2.9. | Участие педагогов в различных семинарах и вебинарах, проводимых   с целью методической и консультационной поддержки, в том числе через КУМО, знакомство с эффективными педагогическими практиками | в течение года | Руководители ОО, учителя-предметники | Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов, знакомство с лучшим педагогическим опытом качественного преподавания предметов |
| 2.10. | Организация сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | Методическая поддержка учителей-предметников |
| 2.11. | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы школьных УМО | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.12. | Анализ результатов участия ОО в ВПР апрель-май 2018 | в течение года | Руководители ОО | Мониторинг результатов ВПР |
| 2.13. | Участие школ во Всероссийских проверочных работах | в течение года | Руководители ОО | Повышение качества образования |
| **III. Правовое обеспечение** |
| 3.1. | Приведение нормативно-правовой базы, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края | в течение 2018-2019 учебного года | Головина О.И. | Утвержденные постановления и приказы по организации и проведению ГИА в районе |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **Муниципальный уровень** |
| 4.1. | Составление сметы на проведение ГИА в районе в 2019 г., в том числе организационное, транспортное и техническое обеспечение.  | апрель 2019 | Головина О.И. | Смета на подвоз учащихся в ППЭ |
| 4.2. | Подготовка документов, регламентирующих выплату компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации | Август, сентябрь 2019 | Головина О.И. | График работы педагогов, задействованных на экзаменах |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| **Муниципальный уровень** |
| 5.1. | Участие в региональных семинарах по актуальным вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Головина О.И.Руководители ППЭ, технический специалист | Обучение лиц, ответственных за ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.2. | Организация обучения по проведению **ГИА-9:****-** организаторов ППЭ;**ГИА-11:****-** организаторов ППЭ | январь-апрель 2019 | Головина О.И. | Сертификаты об обучении |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2019для ГИА-11:февраль, май 2019 | Головина О.И. | Отметки в журнале инструктажа  |
| **Уровень образовательной организации** |
| 5.4. | Подготовка приказов о работе учителей при проведении ГИА, и их ответственности | февраль 2019 | Руководители ОО  | Приказы ОО |
| 5.5. | Организация обучения по проведению **ГИА-9:****-** организаторов ППЭ;**ГИА-11:****-** организаторов ППЭ | январь-май 2019 | Руководители ОО  | Сертификаты об обучении |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| **Муниципальный уровень** |
| 6.1. | Подготовка к ГИА: |
| 6.1.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа - выпускников ОО текущего учебного года;- выпускников прошлых лет;- обучающихся СПО;- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2018  | Головина О.И. | Информация о количестве участников |
| 6.1.2. | Сбор сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с установленными сроками | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | Головина О.И. | Плановое поэтапное наполнение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 сведениями |
| 6.1.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- изучение организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);- обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2018февраль, май 2019 | Головина О.И.Тропина Т.Н.Руководители ОО | Проведение итогового сочинения (изложения) |
| 6.2. | Обеспечение проведения ГИА: |
| 6.2.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по учебным предметам в 2019 году:- сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-1;- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Май-июль 2019 | Головина О.И. | Проведение ГИА-9, ГИА-11 2019 |
| 6.3. | Организация ГИА для выпускников с ОВЗ: |
| 6.3.1. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):- сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года | Головина О.И.Руководители ОО | Соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ |
| 6.4. | Организация общественного наблюдения: |
| 6.4.1. | Формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году | март 2019 | Головина О.И. | Набор граждан для общественного наблюдения (сформированные списки граждан) |
| 6.4.2. | Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2019 году, проведение итогового тестирования | апрель 2019 | Головина О.И. | Повышение компетентности общественных наблюдателей по вопросам соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (протоколы проведения итогового тестирования) |
| 6.4.3. | Подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей | Апрель-июнь 2019 | Головина О.И. | Аккредитация общественных наблюдателей (пакет документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей) |
| **Уровень образовательной организации** |
| 6.5. | Подготовка к ГИА: |
| 6.5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа - выпускников ОО текущего учебного года;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2018  | Руководители ОО | Информация о количестве участников |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| **Муниципальный уровень** |
| 7.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2018-2019 учебного года | Головина О.И. | Работа «горячей линии» |
| 7.2. | Информационное наполнение сайта комитета по образованию и делам молодежи | в течение 2018-2019 учебного года | Головина О.И. | Информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общественности. |
| 7.3. | Оповещение информации по организации проведения ГИА в 2019 году в районной газете | в течение 2018-2019 учебного года | Головина О.И. | Информационное сопровождение ГИА |
| 7.4. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОО | в течение 2018-2019 учебного года | Головина ОИ. | Повышение качества подготовки к ГИА |
| 7.5. | Размещение информации на сайте комитета: |
| 7.5.1 | по **ГИА-9:****-** о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках проведения ГИА;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 31.12.2018до 01.04.2019до 20.04.2019до 20.04.2019 | Головина О.И. | Своевременное информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общественности |
| 7.5.2. | по **ГИА-11:**- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11;- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | до 01.10.2018до 01.12.2018до 15.10.2018до 20.04.2019до 01.11.2018,до 20.04.2019 | Головина О.И. | Своевременное информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общественности |
| 7.6. | Подготовка и распространение информационных материалов для участников ГИА, их родителей и учителей-предметников | в течение 2018-2019 учебного года | Головина О.И. | Ознакомление с Порядком проведения ГИА |
| **Уровень образовательной организации** |
| 7.7. | Информационное наполнение сайтов образовательных организаций | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | Информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общественности с Порядком проведения ГИА |
| 7.8. | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях района;- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.9. | Организация психологической помощи по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | Памятки, беседы |
| 7.10. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | в течение 2018-2019 учебного года | Руководители ОО | Информационные стенды |
| 7.11. | Ознакомление выпускников и их родителей (законных представителей) с процедурой проведения ГИА 2019 | в течение года | Руководители ОО, классные руководители | Протоколы родительских собраний, памятки |
| 8**. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11  | ноябрь 2018март 2019 | Головина О.И. | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2. | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА -9 и ГИА-11 | в течение 2018-2019 учебного года | Головина О.И. | Актуальность информационных стендов ОО по вопросу организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.3. | Осуществление обучающих мероприятий с педагогами при организации подготовки и проведением ГИА-9, ГИА-11 | в течение ода | Головина О.И. | Журнал проведения мероприятий |
| 8.4.  | Контроль качества образования школ, выпускники которых показали низкие результаты ГИА-9, ГИА-11 | в течение года | Головина О.И. | Справка по итогам контроля |
|   |   |   |   |   |   |

Конец формы